## Feuil1
2023-10-23 |  | 200
OF | Date d'arrivée | Travail nécessaire en jours | Date de fin maximum | Nombrs d'heures machines | Temps restant en jours | Ratio critique
26 | 2023-10-19 | 14 | 2023-11-05 | 43 | 13 | 0.92857 | 43 | 2023-10-23 | 2023-11-06 | -1
15 | 2023-10-17 | 7 | 2023-10-30 | 21 | 7 | 1 | 64 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 0
13 | 2023-10-16 | 11 | 2023-11-03 | 55 | 11 | 1 | 119 | 2023-10-23 | 2023-11-03 | 0
16 | 2023-10-17 | 7 | 2023-10-30 | 36 | 7 | 1 | 155 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 0
12 | 2023-10-16 | 13 | 2023-11-08 | 57 | 16 | 1.2308 | 57 | 2023-10-24 | 2023-11-06 | 2
27 | 2023-10-20 | 12 | 2023-11-07 | 39 | 15 | 1.25 | 96 | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 2
25 | 2023-10-19 | 14 | 2023-11-10 | 56 | 18 | 1.2857 | 152 | 2023-10-24 | 2023-11-07 | 3
19 | 2023-10-17 | 3 | 2023-10-27 | 22 | 4 | 1.3333 | 174 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 0
18 | 2023-10-17 | 5 | 2023-10-30 | 26 | 7 | 1.4 | 200 | 2023-10-24 | 2023-10-29 | 1
29 | 2023-10-20 | 7 | 2023-11-02 | 32 | 10 | 1.4286 | 32 | 2023-10-25 | 2023-11-01 | 1
11 | 2023-10-16 | 2 | 2023-10-26 | 33 | 3 | 1.5 | 65 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | -1
17 | 2023-10-17 | 10 | 2023-11-08 | 46 | 16 | 1.6 | 111 | 2023-10-25 | 2023-11-04 | 4
30 | 2023-10-20 | 6 | 2023-11-02 | 35 | 10 | 1.6667 | 146 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | 2
22 | 2023-10-19 | 14 | 2023-11-16 | 42 | 24 | 1.7143 | 188 | 2023-10-25 | 2023-11-08 | 8
21 | 2023-10-19 | 13 | 2023-11-18 | 22 | 26 | 2 | 22 | 2023-10-26 | 2023-11-08 | 10
20 | 2023-10-18 | 12 | 2023-11-17 | 51 | 25 | 2.0833 | 73 | 2023-10-26 | 2023-11-07 | 10
24 | 2023-10-19 | 13 | 2023-11-21 | 55 | 29 | 2.2308 | 128 | 2023-10-26 | 2023-11-08 | 13
23 | 2023-10-19 | 6 | 2023-11-10 | 24 | 18 | 3 | 152 | 2023-10-26 | 2023-11-01 | 9
14 | 2023-10-16 | 3 | 2023-11-02 | 30 | 10 | 3.3333 | 182 | 2023-10-26 | 2023-10-29 | 4
28 | 2023-10-20 | 2 | 2023-10-30 | 49 | 7 | 3.5 | 49 | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 1
200 HM par jours
Ratio critique
Programme de production de la semaine du 23/10/2023 au 27/10/2023
Programme en fonction du ratio critique
Date prévisionnelle de fin de fabrication
OF en retard
Possibilité d'améliorer la situation
Jours ou la sous activité est supérieur à 15%